ГЛАВА ИЗЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 февраля 2022 года № 7-п

с. Изюмовка

Об утверждении муниципальной программы Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на основании Устава Изюмовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области в сети «Интернет» и в печатном бюллетене «Изюмовский Вестник».

- Постановление и.о. Главы Изюмовского сельского поселения № 93-п от 18.11.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2019-2024 годы» считать утратившим силу.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Изюмовского сельского поселения                                   		              Е.С. Воробьева

- Приложение

к постановлению и.о. Главы

Изюмовского сельского поселения

от 09.02.2022 г. № 7-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

Паспорт муниципальной программы Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района  Омской области «Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области (далее – Администрация Изюмовского сельского поселения) |
| Соисполнители муниципальной программы | Подрядчики, определяемые на конкурсной основе |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Изюмовского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения; 2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения. 3. Реализация инициативных проектов на территории населенных пунктов Изюмовского сельского поселения |
| Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Прогнозируемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 220 056,13 руб., в том числе по годам: - в 2018 году – 49 696,10 руб.; - в 2019 году – 328 072,40 руб.; - в 2020 году – 0,00 руб.; - в 2021 году – 342 287,63 руб.; - в 2022 году – 500 000,00 руб.; - в 2023 году – 0,00 руб.; - в 2024 году – 0,00 руб. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении N 4 к муниципальной программе |

- 1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области в сфере

реализации муниципальной  программы

Благоустройство и озеленение территории Изюмовского сельского поселения, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории), - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На территории Изюмовского сельского поселения имеется 2 ед.  многоквартирных (многоэтажных) домов и общественных территорий 17 ед. При этом очень низкий уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий.

Вопросы благоустройства территории Изюмовского сельского поселения требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов поселения, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства Изюмовского сельского поселения позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

Реализация данной программы позволяет привести часть территорий Изюмовского сельского поселения в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства Изюмовского сельского поселения.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Вопросы благоустройства территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Изюмовского сельского поселения и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

Способами ограничения рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетного финансирования;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

- 2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Изюмовского сельского поселения.

При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации           от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Омской области от 07.04.2021 № 133-п «О конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области», решением Совета Изюмовского сельского поселения № 58 от 27.04.2021г. «Об утверждении положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их отбора на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области в целях выдвижения для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области».

В целях определения физического состояния дворовых территорий, общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо проведение мероприятий по инвентаризации данных территорий в соответствии с Порядком согласно приложению N 2 к муниципальной программе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения;

2) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения;

3) повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий инициативных проектов на территории населенных пунктов Изюмовского сельского поселения.

- Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам,

- а также по итогам ее реализации

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

A1 - доля населения Изюмовского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Изюмовского сельского поселения в отчетном году, процентов;

B1 - доля населения Изюмовского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Изюмовского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий Изюмовского сельского поселения.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Изюмовского сельского поселения от общей площади общественных территорий Изюмовского сельского поселения  в отчетном году, процентов;

B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Изюмовского сельского поселения от общей площади общественных территорий Изюмовского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении N 1 к муниципальной программе.

- 4. Срок реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Прогнозируемый общий объем финансирования муниципальной программы составляет

1 220 056,13 руб., в том числе по годам:

- в 2018 году – 49 696,10 руб.;

- в 2019 году – 328 072,40 руб.;

- в 2020 году – 0,00 руб.;

- в 2021 году – 342 287,63 руб.;

- в 2022 году – 500 000,00 руб.;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году – 0,00 руб.

Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной  программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении N 4 к муниципальной программе.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно.

- 6. Риски и меры по управлению рисками реализации

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:

1. Недостаточное ресурсное обеспечение. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями является существенным риском.

2. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

3. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

- корректировка программы (в случае наступления рисков);

- стимулирование привлечения трудовых ресурсов, стройотрядов; повышение эффективности управления.

- 7. Описание мероприятий программы и целевых индикаторов их выполнения

- Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и плановыми значениями целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятия, приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Каждое мероприятие носит комплексный характер и представляет собой совокупность взаимосвязанных действий по достижению ожидаемых результатов муниципальной программы.

Для решения задачи: «Повышение уровня благоустройства общественных   территории населенных пунктов Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области направлены следующие мероприятия»:

Мероприятие 1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения;

Мероприятие 2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения.

Мероприятие 3. Реализация инициативных проектов на территории населенных пунктов Изюмовского сельского поселения

8. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет Администрация Изюмовского сельского поселения.

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц.

Мероприятия Программы будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В пределах своей компетенции, ответственный исполнитель разрабатывает муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации Программы в соответствии с требованиями соглашения между Министерством строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Омской  области (далее – министерство) и Администрацией Изюмовского сельского поселения о предоставлении субсидии.

В процессе реализации программы обязательными условиями являются:

1) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Изюмовского сельского поселения, а именно:

- информирование жителей сельского поселения о проведении на территории поселения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о необходимости заключения соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории (далее – соглашение).

- направление соглашений для добровольного заключения;

- заключение соглашений;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- ведение претензионной работы в случае отказа от заключения соглашения;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Изюмовского сельского поселения.

2) предельной датой заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы является 1 апреля года предоставления субсидии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

Администрация сельского поселения вправе исключить из адресного перечня:

- общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны быть проведены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий населенного пункта для инвалидов и других маломобильных групп населения. Данные условия учитываются при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

Изюмовского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды

на территории Изюмовского сельского поселения

Шербакульского муниципального района

Омской области на 2018-2024 годы»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации  муниципальной программы Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

(далее - муниципальная программа)

| N п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | процентов | 0 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения | процентов | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения | процентов | 0,7 | 0,8 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| - Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | процентов | 0 |  | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения | процентов | 7 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения | процентов | 0,7 |  | 0,8 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

Изюмовского сельского поселения

- «Формирование комфортной городской среды

- на территории Изюмовского сельского поселения

Шербакульского муниципального района

Омской области на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

проведения инвентаризации дворовой территории, общественной

территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения

- 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования в отношении проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Изюмовском сельском поселении.

2. Целью инвентаризации является определение физического состояния дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. Указанные территории и объекты подлежат включению в муниципальные программы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, на 2018 - 2024 годы (далее - муниципальные программы) в соответствии с законодательством.

3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) инвентаризация - выявление в натуре, учет, картографирование, определение и оценка текущего состояния дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий и объектов;

2) паспорт благоустройства дворовой территории - итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории;

3) паспорт благоустройства общественной территории - итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству общественной территории;

4) паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, - итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о земельных участках, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов, и расположенных на них элементах, а также оценку текущего состояния и определение работ по их благоустройству.

4. Иные понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 (далее - Правила).

- 2. Проведение инвентаризации

1. Для проведения инвентаризации Администрацией Изюмовского сельского поселения создается инвентаризационная комиссия, определяется ее состав.

2. В зависимости от вида территории инвентаризация осуществляется с участием:

1) собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов с учетом выбранного способа управления многоквартирных домов;

2) лица (либо его законного представителя), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится территория.

3. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства с учетом актуальных данных (в том числе о земельных участках многоквартирных домов, объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающих в многоквартирных домах) Администрации Изюмовского сельского поселения.

4. Оценка площади всех дворовых и общественных территорий должна производиться в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении площади должна составлять не более 10 процентов.

5. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы обследуемой территории. При определении границ территории учитываются границы сформированных, стоящих на кадастровом учете земельных участков, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

6. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, при условии, что многоквартирный дом не включен в государственную программу Омской области и (или) муниципальную программу, предусматривающие мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и сносу многоквартирных домов.

7. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах инвентаризуемой территории.

8. По каждому элементу благоустройства указываются географические координаты. В зависимости от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.

В случае если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).

В случае если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к 2 метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии и производится оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).

В случае если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к 2 метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в 2 раза, производится фиксация точек границы указанного элемента и производится оценка его площади (например, детская площадка, парковка, спортивная площадка).

В случаях, не описанных в настоящем пункте, осуществляется выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), способа фиксации размеров дворового объекта (протяженность в метрах либо площадь в квадратных метрах).

В случае если на территориально обособленном участке обследуемой территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, их фиксация (с указанием количества зафиксированных элементов) осуществляется однократно.

- 3. Результаты проведения инвентаризации

1. По результатам проведения инвентаризации в зависимости от обследуемой территории инвентаризационной комиссией оформляются:

1) паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

3) паспорт благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

2. Паспорта благоустройства, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, формируются с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий (земельных участков под объекты недвижимого имущества, индивидуальные жилые дома), указанных в таких паспортах;

2) не допускается установление границ территорий (земельных участков под объекты недвижимого имущества, индивидуальные жилые дома), приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) территорий (земельных участков);

3) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более многоквартирным домам, оформляется единым паспортом благоустройства дворовой территории с указанием перечня прилегающих многоквартирных домов;

4) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включить данный внутриквартальный проезд в состав паспорта благоустройства дворовой территории.

3. По итогам инвентаризации формируются:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;

3) соглашения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 14 Правил.

4. Результаты инвентаризации заносятся органом местного самоуправления муниципального образования в модуль «Формирование современной городской среды» муниципальной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

- Приложение № 1

к Порядку проведения инвентаризации дворовой территории,

общественной территории, уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории N _____

- 1. Общие сведения

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес местонахождения многоквартирного дома |  |
| 2 | Этажность многоквартирного дома |  |
| 3 | Количество подъездов в многоквартирном доме, ед. |  |
| 4 | Количество квартир в многоквартирном доме, ед. |  |
| 5 | Количество проживающих в многоквартирном доме, чел. |  |
| 6 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) дворовой территории |  |
| 7 | Информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории (в случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры) |  |
| 8 | Общая площадь дворовой территории, кв.м |  |
| 9 | Управляющая (обслуживающая) организация (наименование, юридический адрес, телефон) |  |

- 2. Перечень и описание элементов благоустройства

| N п/п | Наименование | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| - 1 | Класс «Строения» |  |  |  |
| - 1.1 | Подкласс «Жилое» |  |  |  |
| 1.1.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.1.2 | Тип (МКД, ИЖС, блокированный) |  |  |  |
| 1.1.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 1.2 | Подкласс «Нежилое капитальное» |  |  |  |
| 1.2.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.2.2 | Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение культуры, учреждение образования, лечебное учреждение, тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное) |  |  |  |
| 1.2.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 1.3 | Подкласс «Нежилое некапитальное» |  |  |  |
| 1.3.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.3.2 | Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное) |  |  |  |
| 1.3.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 2 | Класс «Элементы озеленения» |  |  |  |
| - 2.1 | Подкласс «Газон» |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 2.1.2 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.2 | Подкласс «Цветник» |  |  |  |
| 2.2.1 | Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) |  |  |  |
| 2.2.2 | Размер (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.2.3 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.3 | Подкласс «Дерево» |  |  |  |
| 2.3.1 | Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  |  |  |
| 2.3.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 2.3.3 | Высота (до 1 м, 1 - 2 м, 2 - 4 м, более 4 м) |  |  |  |
| 2.3.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| - 2.4 | Подкласс «Живая изгородь» |  |  |  |
| 2.4.1 | Протяженность, м |  |  |  |
| 2.4.2 | Состав (листопадные кустарники, вечнозеленые кустарники, цветущие, вьющиеся) |  |  |  |
| 2.4.3 | Высота (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.4.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.5 | Подкласс «Кустарник» |  |  |  |
| 2.5.1 | Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый) |  |  |  |
| 2.5.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 2.5.3 | Высота (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.5.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| - 3 | Класс «Плоскостные и линейные» |  |  |  |
| - 3.1 | Подкласс «Дворовой проезд» |  |  |  |
| 3.1.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.1.2 | Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное) |  |  |  |
| 3.1.3 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 3.2 | Подкласс «Автопарковка» |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество парковочных мест, ед. |  |  |  |
| 3.2.2 | Количество выделенных парковочных мест для инвалидов, ед. |  |  |  |
| 3.2.3 | Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  |  |  |
| 3.2.4 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.2.5 | Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка, только знак, отсутствует) |  |  |  |
| - 3.3 | Подкласс «Детская площадка» |  |  |  |
| 3.3.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.3.2 | Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) |  |  |  |
| 3.3.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.3.4 | Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная) |  |  |  |
| - 3.4 | Подкласс «Спортивная площадка» |  |  |  |
| 3.4.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.4.2 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.4.3 | Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие, иное) |  |  |  |
| 3.4.4 | Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол, экстремальный вид спорта, другое) |  |  |  |
| 3.4.5 | Освещение спортивной зоны (специальное освещение, только за счет общедворовых фонарей, освещение отсутствует) |  |  |  |
| - 3.5 | Подкласс «Контейнерная площадка» |  |  |  |
| 3.5.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.5.2 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.5.3 | Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное) |  |  |  |
| 3.5.4 | Наличие места для крупногабаритных отходов |  |  |  |
| 3.5.5 | Количество контейнеров, шт |  |  |  |
| - 3.6 | Подкласс «Тротуар» |  |  |  |
| 3.6.1 | Ширина, м |  |  |  |
| 3.6.2 | Длина, м |  |  |  |
| 3.6.3 | Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное) |  |  |  |
| 3.6.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| - 4 | Класс «Малые архитектурные формы» |  |  |  |
| - 4.1 | Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов» |  |  |  |
| 4.1.1 | Тип (контейнер, бункер, урна) |  |  |  |
| 4.1.2 | Материал (металл, пластик, бетон, иное) |  |  |  |
| 4.1.3 | Вместимость, куб.м |  |  |  |
| 4.1.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.2 | Подкласс «Оснащение детских площадок» |  |  |  |
| 4.2.1 | Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное) |  |  |  |
| 4.2.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.2.3 | Материал (металл, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.2.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.3 | Подкласс «Скамья» |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.3.2 | Материал (металл, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.3.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.4 | Подкласс «Спортивный инвентарь» |  |  |  |
| 4.4.1 | Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская стенка, иное) |  |  |  |
| 4.4.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.4.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5 | Класс «Иное» |  |  |  |
| - 5.1 | Подкласс «Пандус» |  |  |  |
| 5.1.1 | Ширина, м |  |  |  |
| 5.1.2 | Длина, м |  |  |  |
| 5.1.3 | Перепад высот, м |  |  |  |
| 5.1.4 | Покрытие (бетон, дерево, металл, иное) |  |  |  |
| 5.1.5 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| 5.1.6 | Является ли откидным |  |  |  |
| - 5.2 | Подкласс «Устройство преграждения пути» |  |  |  |
| 5.2.1 | Ширина проезда |  |  |  |
| 5.2.2 | Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное) |  |  |  |
| 5.2.3 | Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное) |  |  |  |
| 5.2.4 | Механизация (автоматический, ручной, иное) |  |  |  |
| 5.2.5 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5.3 | Подкласс «Светильник» |  |  |  |
| 5.3.1 | Количество, ед. |  |  |  |
| 5.3.2 | Высота опоры (менее 3 м, 3 - 5 м, 5 - 7 м, настенный) |  |  |  |
| 5.3.3 | Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное) |  |  |  |
| 5.3.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5.4 | Подкласс «Ограждение» |  |  |  |
| 5.4.1 | Протяженность, м |  |  |  |
| 5.4.2 | Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 5.4.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |

- 3. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния) исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| N п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство (установка) | замена (ремонт) |
| 1 | Асфальтирование | м2 |  |  |  |
| 2 | Освещение (светильники) | ед. |  |  |  |
| 3 | Установка скамеек | ед. |  |  |  |
| 4 | Установка урн | ед. |  |  |  |

Приложение:  схема  дворовой  территории  с  указанием ее границ, координат центра  двора  и  координат  границы  дворовой территории в местной системе координат  (МСК-55-2008),  а  также размещения элементов благоустройства на _____ л.

Дата окончания инвентаризации:                «___»_____________ 20___ года

Председатель инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

- Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации

дворовой территории, общественной

территории, уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории N _____

- 1. Общие сведения

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес местонахождения общественной территории |  |
| 2 | Вид общественной территории (парк, сквер, набережная и другое) |  |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков) общественной территории |  |
| 4 | Информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию |  |
| 5 | Общая площадь общественной территории, кв.м |  |
| 6 | Информация о лицах, ответственных за обслуживание общественной территории |  |

- 2. Перечень и описание элементов благоустройства

| N п/п | Наименование | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| - 1 | Класс «Строения» |  |  |  |
| - 1.1 | Подкласс «Жилое» |  |  |  |
| 1.1.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.1.2 | Тип (МКД, ИЖС, блокированный) |  |  |  |
| 1.1.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 1.2 | Подкласс «Нежилое капитальное» |  |  |  |
| 1.2.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.2.2 | Тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная подстанция, хозяйственная постройка, туалет, учреждение культуры, учреждение образования, лечебное учреждение, тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное) |  |  |  |
| 1.2.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 1.3 | Подкласс «Нежилое некапитальное» |  |  |  |
| 1.3.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.3.2 | Тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей, трансформаторная подстанция, иное) |  |  |  |
| 1.3.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 2 | Класс «Элементы озеленения» |  |  |  |
| - 2.1 | Подкласс «Газон» |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 2.1.2 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.2 | Подкласс «Цветник» |  |  |  |
| 2.2.1 | Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) |  |  |  |
| 2.2.2 | Размер (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.2.3 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.3 | Подкласс «Дерево» |  |  |  |
| 2.3.1 | Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  |  |  |
| 2.3.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 2.3.3 | Высота (до 1 м, 1 - 2 м, 2 - 4 м, более 4 м) |  |  |  |
| 2.3.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| - 2.4 | Подкласс «Живая изгородь» |  |  |  |
| 2.4.1 | Протяженность, м |  |  |  |
| 2.4.2 | Состав (листопадные кустарники, вечнозеленые кустарники, цветущие, вьющиеся) |  |  |  |
| 2.4.3 | Высота (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.4.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.5 | Подкласс «Кустарник» |  |  |  |
| 2.5.1 | Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый) |  |  |  |
| 2.5.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 2.5.3 | Высота (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.5.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| - 3 | Класс «Плоскостные и линейные» |  |  |  |
| - 3.1 | Подкласс «Автомобильная дорога общего пользования» |  |  |  |
| 3.1.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.1.2 | Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное) |  |  |  |
| 3.1.3 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 3.2 | Подкласс «Искусственное покрытие поверхности общественной территории (за исключением автомобильной дороги)» |  |  |  |
| 3.2.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.2.2 | Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное) |  |  |  |
| 3.2.3 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 3.3 | Подкласс «Автопарковка» |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество парковочных мест, ед. |  |  |  |
| 3.3.2 | Количество выделенных парковочных мест для инвалидов, ед. |  |  |  |
| 3.3.3 | Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное) |  |  |  |
| 3.3.4 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.3.5 | Наличие обозначения (разметка и знак, только разметка, только знак, отсутствует) |  |  |  |
| - 3.4 | Подкласс «Детская площадка» |  |  |  |
| 3.4.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.4.2 | Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) |  |  |  |
| 3.4.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.4.4 | Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная) |  |  |  |
| - 3.5 | Подкласс «Спортивная площадка» |  |  |  |
| 3.5.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.5.2 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.5.3 | Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие, иное) |  |  |  |
| 3.5.4 | Вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол, экстремальный вид спорта, другое) |  |  |  |
| 3.5.5 | Освещение спортивной зоны (специальное освещение, только за счет общедворовых фонарей, освещение отсутствует) |  |  |  |
| - 3.6 | Подкласс «Велодорожка» |  |  |  |
| 3.6.1 | Ширина, м |  |  |  |
| 3.6.2 | Длина, м |  |  |  |
| 3.6.3 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.6.4 | Покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, полимерное покрытие, иное) |  |  |  |
| - 3.7 | Подкласс «Велопарковка» |  |  |  |
| 3.7.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.7.2 | Количество парковочных мест, ед. |  |  |  |
| 3.7.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| - 3.8 | Подкласс «Тротуар» |  |  |  |
| 3.8.1 | Ширина, м |  |  |  |
| 3.8.2 | Длина, м |  |  |  |
| 3.8.3 | Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное) |  |  |  |
| 3.8.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| - 3.9 | Подкласс «Контейнерная площадка» |  |  |  |
| 3.9.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.9.2 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.9.3 | Покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное) |  |  |  |
| 3.9.4 | Наличие места для крупногабаритных отходов |  |  |  |
| 3.9.5 | Количество контейнеров |  |  |  |
| - 4 | Класс «Малые архитектурные формы» |  |  |  |
| - 4.1 | Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов» |  |  |  |
| 4.1.1 | Тип (контейнер, бункер, урна) |  |  |  |
| 4.1.2 | Материал (металл, пластик, бетон, иное) |  |  |  |
| 4.1.3 | Вместимость, куб.м |  |  |  |
| 4.1.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.2 | Подкласс «Оснащение детских площадок» |  |  |  |
| 4.2.1 | Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное) |  |  |  |
| 4.2.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.2.3 | Материал (металл, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.2.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.3 | Подкласс «Скамья» |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.3.2 | Материал (металл, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.3.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.4 | Подкласс «Спортивный инвентарь» |  |  |  |
| 4.4.1 | Тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская стенка, иное) |  |  |  |
| 4.4.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.4.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.5 | Подкласс «Фонтан» |  |  |  |
| 4.5.1 | Размер (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 4.5.2 | Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.5.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5 | Класс «Иное» |  |  |  |
| - 5.1 | Подкласс «Пандус» |  |  |  |
| 5.1.1 | Ширина, м |  |  |  |
| 5.1.2 | Длина, м |  |  |  |
| 5.1.3 | Перепад высот, м |  |  |  |
| 5.1.4 | Покрытие (бетон, дерево, металл, иное) |  |  |  |
| 5.1.5 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| 5.1.6 | Является ли откидным |  |  |  |
| - 5.2 | Подкласс «Устройство преграждения пути» |  |  |  |
| 5.2.1 | Ширина проезда |  |  |  |
| 5.2.2 | Тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное) |  |  |  |
| 5.2.3 | Материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное) |  |  |  |
| 5.2.4 | Механизация (автоматический, ручной, иное) |  |  |  |
| 5.2.5 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5.3 | Подкласс «Светильник» |  |  |  |
| 5.3.1 | Количество, ед. |  |  |  |
| 5.3.2 | Высота опоры (менее 3 м, 3 - 5 м, 5 - 7 м, настенный) |  |  |  |
| 5.3.3 | Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное) |  |  |  |
| 5.3.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5.4 | Подкласс «Ограждение» |  |  |  |
| 5.4.1 | Протяженность, м |  |  |  |
| 5.4.2 | Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 5.4.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 5.5 | Подкласс «Водоем» |  |  |  |
| 5.5.1 | Тип (пруд, каскад, ручей, иное) |  |  |  |
| 5.5.2 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |

- 3. Потребность в благоустройстве (с учетом физического состояния)

| N п/п | Наименование вида работ <*> | Единица измерения | Количество | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство (установка) | замена (ремонт) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Виды  работ  определяются  инвентаризационной  комиссией  в период проведения  инвентаризации. Допускается корректировка соответствующих видов работ,   в   том  числе  при  привлечении  специализированных  организаций, проведении общественных обсуждений в соответствии с законодательством.

Приложение:  схема общественной территории с указанием ее границ, координат центра  и  границ  в  местной  системе  координат  (МСК-55-2008),  а  также размещения элементов благоустройства на _____ л.

Дата окончания инвентаризации:                «___»_____________ 20___ года

Председатель инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

_______________

- Приложение № 3

к Порядку проведения инвентаризации

дворовой территории, общественной

территории, уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных

для их размещения

ПАСПОРТ

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения N _____

- 1. Общие сведения

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес местонахождения индивидуального жилого дома |  |
| 2 | Информация о собственнике индивидуального жилого дома |  |
| 3 | Количество проживающих в индивидуальном жилом доме, чел. |  |
| 4 | Кадастровый номер земельного участка, предоставленного для размещения индивидуального жилого дома |  |
| 5 | Общая площадь земельного участка, предоставленного для размещения индивидуального жилого дома, кв.м |  |

- 2. Перечень и описание элементов благоустройства

| N п/п | Наименование | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| - 1 | Класс «Строения» |  |  |  |
| - 1.1 | Подкласс «Нежилое капитальное» |  |  |  |
| 1.1.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.1.2 | Тип (гараж, хозяйственная постройка, незавершенный, заброшенный, иное) |  |  |  |
| 1.1.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 1.2 | Подкласс «Нежилое некапитальное» |  |  |  |
| 1.2.1 | Занимаемая площадь, кв.м |  |  |  |
| 1.2.2 | Тип (гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей, иное) |  |  |  |
| 1.2.3 | Состояние (отличное, среднее, требует ремонта) |  |  |  |
| - 2 | Класс «Элементы озеленения» |  |  |  |
| - 2.1 | Подкласс «Газон» |  |  |  |
| 2.1.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 2.1.2 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.2 | Подкласс «Цветник» |  |  |  |
| 2.2.1 | Тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое) |  |  |  |
| 2.2.2 | Размер (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.2.3 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления) |  |  |  |
| - 2.3 | Подкласс «Дерево» |  |  |  |
| 2.3.1 | Вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое) |  |  |  |
| 2.3.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 2.3.3 | Высота (до 1 м, 1 - 2 м, 2 - 4 м, более 4 м) |  |  |  |
| 2.3.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| - 2.4 | Подкласс «Кустарник» |  |  |  |
| 2.4.1 | Вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый) |  |  |  |
| 2.4.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 2.4.3 | Высота (до 0,5 м, 0,5 - 1 м, 1 - 2 м, более 2 м) |  |  |  |
| 2.4.4 | Состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены) |  |  |  |
| - 3 | Класс «Плоскостные и линейные» |  |  |  |
| - 3.1 | Подкласс «Искусственное покрытие придомовой территории» |  |  |  |
| 3.1.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.1.2 | Покрытие (асфальт, бетон, грунт, брусчатка, иное) |  |  |  |
| 3.1.3 | Состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 3.2 | Подкласс «Детская площадка» |  |  |  |
| 3.2.1 | Площадь, кв.м |  |  |  |
| 3.2.2 | Покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное) |  |  |  |
| 3.2.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| 3.2.4 | Возрастная группа (от 3 до 6 лет, от 7 до 16 лет, универсальная) |  |  |  |
| - 3.3 | Подкласс «Тротуар» |  |  |  |
| 3.3.1 | Ширина, м |  |  |  |
| 3.3.2 | Длина, м |  |  |  |
| 3.3.3 | Покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное) |  |  |  |
| 3.3.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта) |  |  |  |
| - 4 | Класс «Малые архитектурные формы» |  |  |  |
| - 4.1 | Подкласс «Накопитель твердых коммунальных отходов» |  |  |  |
| 4.1.1 | Тип (контейнер, бункер, урна) |  |  |  |
| 4.1.2 | Материал (металл, пластик, бетон, иное) |  |  |  |
| 4.1.3 | Вместимость, куб.м |  |  |  |
| 4.1.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.2 | Подкласс «Оснащение детских площадок» |  |  |  |
| 4.2.1 | Тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, иное) |  |  |  |
| 4.2.2 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.2.3 | Материал (металл, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.2.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.3 | Подкласс «Скамья» |  |  |  |
| 4.3.1 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.3.2 | Материал (металл, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.3.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.4 | Подкласс «Светильник» |  |  |  |
| 4.4.1 | Количество, ед. |  |  |  |
| 4.4.2 | Высота опоры (менее 3 м, 3 - 5 м, 5 - 7 м, настенный) |  |  |  |
| 4.4.3 | Тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная установка, иное) |  |  |  |
| 4.4.4 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |
| - 4.5 | Подкласс «Ограждение» |  |  |  |
| 4.5.1 | Протяженность, м |  |  |  |
| 4.5.2 | Материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное) |  |  |  |
| 4.5.3 | Состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены) |  |  |  |

- 3. Потребность в благоустройстве

| N п/п | Наименование вида работ <*> | Единица измерения | Количество | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство (установка) | замена (ремонт) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*>  Виды  работ  определяются  инвентаризационной  комиссией  в период проведения  инвентаризации. Допускается корректировка соответствующих видов работ    по    результатам    заключенного   соглашения   с   собственником (пользователем)      индивидуального     жилого     дома     (собственником (землепользователем)  земельного  участка) об их благоустройстве не позднее 2020  года  в  соответствии  с  требованиями  утвержденных  правил благоустройства.

Приложение:  схема  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения индивидуального  жилого дома, с указанием его границ и размещения элементов благоустройства на _____ л.

Дата окончания инвентаризации:            «___»_____________ 20___ года

Председатель инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии:

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

____________________________   __________________   _______________________

(организация, должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

_______________

- Приложение N 3

к муниципальной  программе

Изюмовского сельского поселения

- «Формирование комфортной городской среды

- на территории Изюмовского сельского поселения

Шербакульского муниципального района

Омской области на 2018-2024 годы»

Подпрограмма

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»

- 1. Паспорт подпрограммы

"Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы"

| Наименование муниципальной программы Изюмовского сельского поселения | - «Формирование комфортной городской среды на территории Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (далее - подпрограмма) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области (далее – Администрация Изюмовского сельского поселения) |
| Соисполнители муниципальной программы | Подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Изюмовского сельского поселения |
| Задача подпрограммы | 1. Повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения. 2. Повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения. 3. Повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий инициативных проектов на территории населенных пунктов Изюмовского сельского поселения. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Формирование современной городской среды, в том числе: - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения; - благоустройство общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения; - реализация инициативных проектов на территории Изюмовского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Прогнозируемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 220 056,13 руб., в том числе по годам: - в 2018 году – 49 696,10 руб.; - в 2019 году – 328 072,40 руб.; - в 2020 году – 0,00 руб.; - в 2021 году – 342 287,63 руб.; - в 2022 году – 500 000,00 руб.; - в 2023 году – 0,00 руб.; - в 2024 году – 0,00 руб. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются ежегодно. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит: - увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения ежегодно на 7 процентов; - увеличить долю благоустроенных общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения ежегодно на 3 процента |

- 2. Сфера социально-экономического развития Изюмовского сельского поселения,

в рамках которой, предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы,

оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

2.1. Качество жизни населения Изюмовского сельского поселения должно характеризоваться, в том числе уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения (далее - дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий составляет 8,2 процента по отношению к общему числу дворовых территорий.

2.2. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки,  утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт, установку элементов малых архитектурных форм,  реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах.

2.3. Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния, которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство населенного пункта не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

2.4. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы, позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень видов работ).

2.5. Одним из приоритетных направлений развития Изюмовского сельского поселения является повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий) (далее - общественные территории).

В течение последних лет благоустройству общественных территорий уделяется немалое внимание. Темпы роста по благоустройству общественных территорий являются стабильными.

2.6. Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и способствует повышению комфортных условий для проживания населения на территории Омской области, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93.

- 3. Цель и задача подпрограммы

3.1. Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения и реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения.

3.2. Для достижения поставленной цели, необходимо решить задачу по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения и задачу по повышению уровня благоустройства общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения.

3.3. Для достижения поставленной цели, необходимо решить задачу по повышению уровня благоустройства мемориального комплекса Воинам-Землякам в Изюмовском сельском поселении.

- 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

- 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных

мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Формирование современной городской среды», в том числе:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения;

- благоустройство общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения;

- реализация инициативных проектов на территории Изюмовского сельского поселения.

- 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

6.1. В рамках основного мероприятия 1 «Формирование современной городской среды», в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения планируется выполнение следующих мероприятий:

1) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения» (далее - ремонт дворовых территорий);

2) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Изюмовского сельского поселения» (далее - благоустройство дворовых территорий).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Bi - количество отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения;

2) увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В - доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения.

6.1.2.  Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения» (далее - ремонт общественных территорий);

2) «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Изюмовского сельского поселения» (далее - благоустройство общественных территорий).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) количество отремонтированных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Аi - количество отремонтированных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения;

2) количество благоустроенных общественных территорий.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

где:

Bi - количество благоустроенных общественных территорий в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения.

3) количество реализованных инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды включает в себя выполнение комплекса работ по реализации инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

В целях количественного измерения степени реализации мероприятий подпрограммы и решения поставленной задачи используются следующие целевые индикаторы.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Источники данных и методика расчета целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание | тыс. кв. м | Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества благоустроенных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде |
| 3 | Количество реализованных инициативных проектов | ед. | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества реализованных инициативных проектов в отчетном периоде |

- 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы в целом и по источникам финансирования

7.1. Прогнозируемый общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 220 056,13 руб., в том числе по годам:

- в 2018 году – 49 696,10 руб.;

- в 2019 году – 328 072,40 руб.;

- в 2020 году – 0,00 руб.;

- в 2021 году – 342 287,63 руб.;

- в 2022 году – 500 000,00 руб.;

- в 2023 году – 0,00 руб.;

- в 2024 году – 0,00  руб.

7.2. Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении N 5 к подпрограмме.

Показатели финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

- 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

8.1. Реализация подпрограммы обеспечит увеличение:

- доли благоустроенных дворовых территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 - В1,

где:

А1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

- доли благоустроенных общественных территорий, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А - В,

где:

А - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

8.2. Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Администрацией Изюмовского сельского поселения.

- 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

9.1. Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

9.2. Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы обеспечивает ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Изюмовского сельского поселения

9.3. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ (далее–дополнительный перечень) приведены в приложении № 3 к подпрограмме.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству приведен в приложении № 4 к подпрограмме.

Перечень мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Изюмовского сельского поселения приведен в приложении № 5 к подпрограмме.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Формирование комфортной городской среды

на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование объекта дворовой территории | Перечень необходимых мероприятий для благоустройства, согласно минимального перечня работ |  |  | Прогнозируемая стоимость, тыс. руб. | Сроки исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блокированные МКД с. Изюмовка ул. Школьная, д.8, д.10 | Устройство асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных проездах и подходах к МКД на площади 2475 кв.м., приобретение и установка светильников (4 ед.), приобретение и установка скамеек (8 ед.), приобретение и установка урн (4 ед.) |  |  | 200,0 | 2018 – 2019 г. |
|  |  |  |  | - Приложение № 2 - к подпрограмме - «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» |  |  |

- Минимальный перечень

- видов работ по благоустройству дворовых территорий

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

- Приложение № 3 к подпрограмме

- «Формирование комфортной

- городской среды на 2018 – 2024 годы»

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Приведенные ниже примерные виды работ и нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечни являются ориентировочными и подлежат корректировке на момент утверждения программы.

Единичные расценки на минимальный вид работ:

1) ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД (за 1 кв. м): с бордюром – 2 332,00 руб.; без бордюра – 1 086,00 руб.;

2) единичная расценка – установка 1 электромонтажного предмета:

светильника над подъездом - 450,00 руб.;

установка 1 опоры - 15870,00 руб.;

стоимость светильника – 4 500,00 руб.;

3) единичная расценка – установка элементов благоустройства:

установка 1 скамейки – 500,00 руб.;

стоимость скамейки – 5 000,00 руб.;

установка 1 урны – 150,00 руб.;

стоимость урны – 1 500,00 руб.

Единичные расценки на дополнительные виды работ:

1)  Устройство и оборудование детских, спортивных площадок (за 1 ед.) – от 25 200,00 рублей до 200 000,00 рублей.

Установка детских, спортивных площадок: от  10 000 рублей до 17 000 рублей.

2) Оборудование автомобильных парковок  (за 1 кв. м) - 1400 рублей

3) Озеленение территории:

- древесные культуры: от 150 рублей до 500 рублей

- посадка дерева (1шт) – от 100 рублей.

-цветочные культуры (за 1 шт.) - от 10 рублей до 150 рублей.

- Приложение № 4

- к подпрограмме

- «Формирование комфортной городской среды

- на 2018-2024 годы»

- Перечень общественных территорий,

- подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| - № п/п | - Месторасположение и наименование общественной территории | - Планируемые виды работ по благоустройству | - Прогнозный объем средств необходимый для выполнения мероприятий (тыс. руб.) | - Сроки исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Сквер детской площадки по ул. Школьная с. Изюмовка | - Асфальтирование – 2475 кв.м., устройство освещения – 4 ед., установка скамеек – 6 ед. и беседки для отдыха – 2 ед., установка урн – 6 ед., размещение детской площадки – 1 ед. | - 200,0 | - 2018 – 2019 |
| - 2 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка ул.Советская | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 2900 п. метров | - 325,8 | - 2021 - 2022 |
| - 3 | - Автомобильная дорога - с.Изюмовка, ул.Октябрьская | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 400 п. метров | - 130,320 | - 2021 |
| - 4 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка, ул.Труда | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 800 п. метров | - 108,6 | - 2021 |
| - 5 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка, ул.Пролетарская | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 500 п. метров | - 21,720 | - 2021 |
| - 6 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка, ул.Первомайская | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади п. метров | - 43,440 | - 2021 |
| - 7 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка, ул.Молодежная | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 500 п. метров | - 21,720 | - 2021 |
| - 8 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка, ул.пер. 2-ой Мельничный | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 300 п. метров | - 162,9 | - 2021 |
| - 9 | - Автомобильная дорога с.Изюмовка, ул.Новая | - Ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 400 п. метров | - 32,580 | - 2021 |
| - 10 | - Благоустройство мемориального комплекса Воинам-Землякам в Изюмовском сельском поселении |  | - - | - 2022 |
|  | - ИТОГО | - Х | - 1047,080 | - Х |

Приложение №5

- к подпрограмме

- «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2024 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Изюмовского сельского поселения.

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 августа 2017 года № 248-п (далее – Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Изюмовского сельского поселения | 2021 - 2023 годы, далее – по мере необходимости |
| 2 | Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением № 3к Порядку проведения инвентаризации (далее – паспорт) | Администрация Изюмовского сельского поселения | 2021 - 2023 годы, далее – по мере необходимости |
| 3 | Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте | Администрация Изюмовского сельского поселения | 2023 - 2024 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями)индивидуальных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Изюмовского сельского поселения | 2021 – 2024 годы |
| 5 | Формирование сводной информации о результатах инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Изюмовского сельского поселения | до 31 января 2023 года, далее - ежегодная актуализация в случае необходимости |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) с которыми заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Изюмовского сельского поселения | сентябрь - декабрь 2022 года, далее - ежегодно в случае необходимости |
| 7 | Формирование сводной информации о результатах обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) с которыми заключены соглашения об их благоустройстве | Администрация Изюмовского сельского поселения | до 31 января 2023 года, далее - ежегодно в случае необходимости |