ГЛАВА ИЗЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                   ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                       ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 февраля  2020 года  № 7-п

с. Изюмовка

Об утверждении комплексного Плана организационно-технических мероприятий Изюмовского сельского поселения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний                     пожароопасный сезон 2020 года.

Во исполнение ст.30 Федерального закона «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории населённых пунктов  Изюмовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексный План организационно-технических мероприятий Изюмовского сельского поселения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Изюмовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области в сети «Интернет» и в печатном бюллетене «Изюмовский Вестник».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Изюмовского сельского поселения                                         М.Т. Нурбаев

Приложение                                                                                                                                                                                к постановлению Главы                                                                                                                                       Изюмовского сельского поселения                                                                                                                                       от 18.02.2020г. № 7-п

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

организационно-технических мероприятий Изюмовского сельского поселения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров и возможных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный сезон 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Отм. о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взять под контроль населённые пункты, объекты экономики, расположенные в лесных массивах или непосредственной близости к ним. | в течение сезона | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 2 | Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос отвода вдоль автомобильных дорог, а также охранных зон линий электропередач и связи, прилегающих к землям лесного фонда. | в течение сезона | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| 3 | До наступления пожароопасного сезона организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, трансформаторных подстанций и дачного кооператива, прилегающих к лесным массивам. Особое внимание обратить на очистку территории от горючих материалов (отходов). Разработать и заблаговременно реализовать противопожарные мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на строения. Привести в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, проезды к открытым водоемам, особое внимание уделить созданию противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов. | постоянно | Глава сельского поселения, руководители с/х предприятий, |  |
| 4 | Запретить выжигание травы на лесных полянах, лугах, полях, на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям. | в течение сезона | Глава сельского поселения, руководители с/х предприятий, |  |
| 5 | Провести беседы и лекции на сходах граждан в населенных пунктах, на полевых станах, бригадах, животноводческих фермах на тему: «Охрана лесов от пожаров и выполнение правил пожарной безопасности в лесах». Подготовка информации в печатных средствах массовой информации по вопросам разъяснения населению правил пожарной безопасности при посещении лесов, а также организация размещения других агитационных материалов на противопожарную тематику. | в течение сезона | Администрация сельского поселения |  |
| 6 | - Обучение добровольцев из числа местного населения для тушения лесных пожаров на территории муниципальных образований. | - по отдельному плану | Администрация сельского поселения |  |
| 7 | - Организация в образовательных учреждениях разъяснительной работы среди учащихся о бережном отношении к лесу, соблюдении правил пожарной безопасности. | - до 02.04.2020г. | Администрация сельского поселения, руководители образовательных учреждений |  |
| 8 | - Организация разъяснительной работы среди охотников и рыболовов о выполнении норм пожарной безопасности в пожароопасный период. | - до 02.04.2020г. | Администрация сельского поселения |  |
| 9 | Организация работы маневренных(мобильных) рабочих групп в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением природных пожаров и их возможных переходов на населенные пункты. | - до 30.03.2020г. | Глава сельского поселения |  |
| 10 | - Организация и проведение проверок готовности подразделений всех видов пожарной охраны к действиям по предназначению при угрозе перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, с составлением актов готовности. | - до - 30.03.2020г. | Глава сельского поселения |  |
| 11 | - Проведение тренировок сил и средств муниципального образования при угрозе перехода лесостепных пожаров на объекты и жилые постройки населенных пунктов. | - до 30.03.2020г. | Глава сельского поселения |  |
| 12 | - Выполнение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, дачных кооперативах и обществах, детских оздоровительных комплексах, санаториях, домах отдыха, прилегающих к лесным массивам: - - устройство минерализованных полос, очистка территории от горючих материалов (отходов); - - проверка наличия проездов (подъездов) к естественным и искусственным водоемам; - - опашка населенных пунктов; - - создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесными массивами. | - до 16.04.2020г. | Администрация сельского поселения |  |
| 13 | Обеспечить наземное патрулирование в особо пожароопасных лесных массивах, хвойных насаждениях. Установить вдоль дорог на въездах в лесные массивы аншлаги, предупреждающие об осторожном обращении с огнем. | в течение сезона | Глава сельского поселения |  |
| 14 | Обеспечить оповещение населения и организаций муниципального района при угрозе и возникновении опасности на пожароопасный период. | постоянно | Глава сельского поселения |  |
| 15 | Уточнить необходимые объемы запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными лесными пожарами и для первоочередного жизнеобеспечения населения, а где их нет — создать. | до 30.03.2020г. | Администрация сельского поселения |  |
| 16 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Организовать и провести проверки их готовности. | до 09.03.2020г. | Администрация сельского поселения |  |
| 17 | Совместно с отделом ОМВД России по Шербакульскому району Омской области разработать план патрулирования наиболее пожароопасных поселений, лесных массивов. | до 30.04.2020г. | Администрация сельского поселения |  |
| 18 | Организовать в учебных заведениях, разъяснительную работу среди учащихся о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой травы, соблюдения правил противопожарной безопасности при нахождении в лесу. | до 31.03.2020г. | Администрация сельского поселения, руководители образовательных учреждений |  |
| 19 | Провести техническое обслуживание, проверить укомплектованность пожарно-техническим вооружением пожарные автомобили 66 ПСЧ и добровольных пожарных команд. | до 31.03.2020г. | Глава сельского поселения |  |
| 20 | Доклад в КЧС ОПБ администрации Шербакульского муниципального района и 66 ПСЧ об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. | Немедленно | Глава сельского поселения |  |